INFORMAȚIE

privind realizarea în anul 2015 a planului de acțiuni privind

minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” și „muncii la negru”,

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 28.06.2011,

cu modificările și completările ulterioare

| Nr. d/o | Denumirea obiectivelor | Denumirea acțiunilor | Termenul de realizare instituția responsabilă | Instituția responsabilă | Informația privind stadiul de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Perfecționarea evidenței relațiilor de muncă, activității de muncă și a timpului de muncă | 2.4 Promovare spre adoptare a Legii zilierilor | 2015 | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Proiectul de lege cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri a fost aprobat de Guvern și prezentat Parlamentului spre examinare (HG 605 din 21.07.2014). Prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 25.02.2015 au fost retrase din Parlament mai multe proiecte, printre care a fost și proiectul legii vizat. Astfel, proiectul a fost expediat repetat spre avizare autorităților interesate, însă a fost avizat negativ de majoritatea instituțiilor. Motive invocate: aprobarea Legii va contribui la evaziuni fiscale mari din partea agenților economici care vor angaja zilieri (lipsa mecanismelor de plata a impozitelor pentru munca ocazională); aprobarea legii nu garantează că munca zilierilor va fi declarată. Un angajator poate declara că el are 3 zilieri, în timp ce lucrează cu 30 de persoane. Activitatea desfăşurată în condiţiile acestei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. |
| 3. | Sporirea cotei înregistrate a salariului | 3.2 Majorarea anuală a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, în funcție de creșterea anuală sumară a indicelui prețurilor de consum și a ratei productivității muncii la nivel național | Anual | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, partenerii sociali | Prin Hotărîrea nr. 219 din 29.04.2015, cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010, începînd cu 1 mai 2015, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real a fost majorat de la 1650 de lei pînă la 1900 de lei. Astfel, agenții economici care pînă la 1 mai 2015 indicau pentru salariații săi, indiferent de funcția deținută și volumul de muncă îndeplinit, un salariu de 1650 lei pe lună, restul plătindu-l neoficial „în plic”, după această dată au fost nevoiți să scoată „din plic” cel puțin 250 lei la fiecare salariat, sporind astfel cota înregistrată a salariului și suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat. |
|  |  | 3.3. Negocierea şi stabilirea în convenţiile colective ramurale, în cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, a unor mărimi concrete ale salariului tarifar pentru categoria I de calificare, obligatorii pentru salariaţii şi angajatorii ai căror reprezentanţi au încheiat convenţia colectivă respectivă | Anual | Ministerele de ramură, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, partenerii sociali | Pe parcursul anului 2015 au fost semnate 10 convenții colective la nivel de ramură. În sectorul agroindustrial și în alte ramuri conexe, salariul tarifar pentru I categorie de calificare nu a fost modificat. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în colaborare cu partenerii sociali (FNSAA „Agroindsind” și UniAgroProiect), au demarat negocieri la nivel de ramură, întru majorarea salariilor tarifare pentru categoria I de calificare în ramurile sectorului agroindustrial, la un nivel mai înalt de cel stabilit. În prezent propunerile se examinează de către partenerii sociali, și în timpul apropiat se va convoca ședința Comisiei pentru consultări și negocieri colective de ramură pentru a fi luată decizia respectivă. În acelaș timp, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în comun cu partenerii sociali, au operat modificări la convenția colectivă la nivel de ramură, unde au convenit că, salariul tarifar pentru I categorie de calificare se stabilește în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real care în prezent este de 1900 lei. |
|  |  | 3.5. Prezentarea de către Biroul Naţional de Statistică către Inspectoratul de Stat al Muncii a informaţiei privind salarizarea pe unităţile în care salariul mediu al angajaţilor este mai mic decît cuantumul salariului minim garantat în sectorul real, pentru controlul situaţiei | Trimestrial | Biroul Național de Statistică | În conformitate cu modalitatea de prezentare/transmitere a datelor (stabilită de comun acord cu Inspectoratul de Stat al Muncii în anul 2012), BNS a prezentat periodic pe parcursul anului 2015 informația solicitată Inspectoratului de Stat al Muncii. |
|  |  | 3.6. Extinderea achitării salariilor prin intermediul cardurilor bancare | Permanent | Ministerele, alte autorităţi publice, Banca Naţională a Moldovei | Este elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 847-XV din 14.02.2002, care prevede că în localitățile urbane plata salariului să fie efectuată prin virament la contul salariatului deschis la prestatorul de servicii de plată. Va fi acceptată plata salariului și în numerar, dar la un termen de pănă la 3 luni în cazul în care prestatorul de servicii de plată care deservește salariatul este în proces de lichidare sau reorganizare. În localitățile rurale plata salariului este preconizată sa fie posibilă atît prin virament cît și în numerar, la locul de muncă al salariatului, opțiunea fiind aleasă cu acordul scris al salariatului. Serviciile respective urmează să fie achitate din contul angajatorului. Totodată, proiectul dat prevede că salariatul este în drept să solicite angajatorului un alt prestator de servicii de plată decît cel ales de angajator pentru plățile salariale. |
|  |  | 3.7. Revizuirea modului de stabilire şi reexaminare a cuantumului minim garantat a salariului în sectorul real | 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Confederaţia Naţională a Patronatelor, Confederaţia Naţională a Sindicatelor | În anul 2015 a fost elaborat și coordonat cu autoritățile publice interesate și partenerii sociali proiectul de lege de modificare și completare a Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, adoptarea căreia ar permite diferenţierea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în funcţie de complexitatea muncii, nivelul de pregătire şi calificare a salariaţilor. Din motivul instabilității politice, proiectul n-a putut fi promovat la Guvern în anul 2015. |
|  |  | 3.8. Diferenţierea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real pe patru nivele, în funcţie de complexitatea muncii, nivelul de pregătire şi calificare a salariaţilor | 2015 | MMPSF |  |
|  |  | 3.9. Promovarea plăţilor electronice şi descurajarea tranzacţiilor în cash, inclusiv prin modificarea actelor legislative în scopul promovării plăţilor fără numerar şi combaterii evaziunii fiscale | 2015-2016 | Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | În curs de realizare |
| 31 | Sporirea responsabilităţii angajatorului în protecţia drepturilor salariatului | 31.1. Intensificarea procesului de eliberare a parolelor de acces la contul curent al persoanei asigurate | 2015-2017 | Casa Naţională de Asigurări Sociale | Continuă colaborarea cu agenţii economici în scopul atribuirii unui număr cît mai mare de parole de acces la contul curent al persoanelor asigurate. A fost asigurat procesul de prelucrare a listelor prezentate de către angajator în scopul atribuirii parolelor de acces la contul curent angajaţilor săi. Totodată, au fost recepţionate şi prelucrate cererile persoanelor fizice, la nivel naţional. Respectiv la data de 01.02.2016, 397 905 persoane asigurate deţin parole de acces la contul personal, ceia ce constituie 53,35% din numărul total de persoane asigurate. |
|  |  | 31.2. Modificarea termenelor de prezentare a declaraţiilor persoanelor asigurate din anuale în lunar | 2015 | Casa Naţională de Asigurări Sociale | Termenele au fost modificate începînd cu 1 ianuarie 2015. Datorită acestui fapt, informaţia din conturile personale ale persoanelor asigurate este actualizată lunar. |
|  |  | 31.3. Modificarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale prin stabilirea pensiei în baza contribuţiilor de asigurări sociale achitate pentru perioada începînd cu 1 ianuarie 1999 şi pînă la momentul realizării dreptului la pensie | 2015-2016 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Casa Naţională de Asigurări Sociale | Pe parcursul anului 2015 nu au fost operate modificări în Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale, pentru a stabili pensia în baza contribuţiilor de asigurări sociale achitate pentru perioada începînd cu 1 ianuarie 1999 şi pînă la momentul realizării dreptului la pensie. Totodată, potrivit art. 53 alin. (2) al legii menționate, asiguratului care, după data intrării a prezentei legi (01.01.1999), a realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani i se calculează pensie, din venitul mediu lunar asigurat realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi, luîndu-se în considerare stagiul de cotizare total. Totodată la calcularea pensiei, venitul mediu lunar asigurat realizat după 01.01.1999 se ia în valoarea sa reală, fără actualizarea în baza evoluției prețurilor din această perioadă. Pentru identificarea acestui mecanism de către Organizația Internațională a Muncii în anul 2015 a fost contractat un expert național. |
| 5. | Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor şi contracarării fenomenului “muncii la negru” | 5.1. Crearea şi conlucrarea echipelor multidisciplinare între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General al Poliţiei în vederea efectuării controalelor operative comune la întreprinderi | 2015-2017 | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General al Poliţiei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova | ## Întru realizarea acțiunii respective, a fost semnat Ordinul comun de crearea a echipelor multidisciplinare, în care sunt incluși reprezentanți ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Inspectoratului de Stat al Muncii, Inspectoratului General al Poliţiei și Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Pe parcursul anului 2015 de către colaboratorii Inspectoratului de Stat al Muncii au fost efectuate 6933 controale la 6182 agenţi economici cu un număr de 234,7 mii salariaţi, din care 112,4 mii femei şi 40 minori. La 272 agenţi economici şi 87 angajatori-persoane fizice au fost depistate 818 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 260 femei şi 31 minori. Ca rezultat al acţiunilor întreprinse de către inspectorii de muncă – 216 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu angajatorii. Astfel, reprezentanții Inspectoratului Fiscal de Stat au participat la efectuarea 110 vizite de control, fiind depistate 92 persoane, care prestau activitate nedeclarată. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție au participat la efectuarea 123 vizite de control, fiind depistați 150 salariați, care prestau munca nedeclarată. De asemenea au fost întreprinse vizite de lucru în comun cu reprezentanţii subdiviziunilor teritoriale ale sindicatelor, fiind efectuate 69 vizite de control. Ca urmare a conlucrării echipelor multidisciplinare, pe parcursul anului 2015, de către Serviciul Fiscal de Stat, 3424 contribuabili au fost supuși verificărilor cu ieșire la fața locului și/sau prin aplicarea metodelor și surselor indirecte de estimare a obligațiilor fiscale. În urma controalelor efectuate au fost întocmite 1587 acte de control și 17594 procese-verbale contravenționale pentru activitate ilicită și 2424 procese-verbale contravenționale întocmite conform competențelor în care au fost consemnate încălcări și abateri de la prevederile actelor legislative și normative. În baza a 17594 procese-verbale contravenționale întocmite pentru practicarea activităților ilicite au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de 16960,9 mii lei, 7893,47 mii lei achitate în perioada de gestiune. În baza a 1587 acte de control, au fost emise 845 decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației, fiind calculate suplimentar la buget impozite, taxe și alte plăți în suma totală de 11921,9 mii lei, inclusiv prin metode și surse indirecte 5955,06 mii lei, din ele achitate în perioada de gestiune 6516,2 mii lei. Tot în această perioadă, de către echipele multidisciplinare au fost identificate persoane care practică „munca la negru” şi depistate persoane beneficiari de salarii „în plic”, numărul cărora constituie 2 296. Suma salariilor „în plic” estimată, care nu este înregistrată conform legii şi din care nu au fost calculate contribuţiile asigurărilor sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozitul pe venit, constituie 12 714,16 mii lei. Astfel, ca rezultat al activităţii SFS în scopul depistării evaziunilor şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, sumele suplimentar calculate în baza deciziilor adoptate sunt constituite din: - impozit pe venit reţinut din plăţile salariale în sumă de 750,07 mii lei, inclusiv calculat prin metode şi surse indirecte 444,94 mii lei, achitat 503,79 mii lei; - contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 4 968,7 mii lei, inclusiv achitate 3 048,33 mii lei; - prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 1 030,6 mii lei, inclusiv achitate 675,59 mii lei; - penalităţi, sancţiuni şi altele în sumă de 5 172,53 mii lei. Reprezentanții ISM în colaborare cu reprezentanţii SFS au efectuat 110 controale, fiind depistate 92 persoane care prestau activitate nedeclarată. De către reprezentanții ISM şi ai IGP pentru perioada 2015 au fost întreprinse 123 vizite de control, fiind depistați 150 salariați care prestau muncă nedeclarată. Acţiunile comune întreprinse în perioada 01.01.2015-31.12.2015 în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul muncii au avut un impact direct şi indirect asupra majorării încasărilor la bugetele respective: - la bugetul public naţional administrat de SFS la compartimentul impozitul pe venit din salariu încasările au crescut cu 11,9%, comparativ cu perioada similară a anului precedent, şi au constituit 2 690 439, 6 mii lei pentru anul 2015 faţă de 2403881,7 mii lei pentru anul 2014 ; - la bugetul asigurărilor sociale de stat (total) încasările au crescut cu 11,4% şi au constituit 8 914 937,9 mii lei pentru anul 2015 faţă de 8 002 2796,9 mii lei pentru anul 2014; - la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (total) încasările au crescut cu 19,1%, comparativ cu perioada similară a anului precedent, şi au constituit 2 765 989,1 mii lei pentru anul 2015 faţă de 2 321 998,5 mii lei pentru anul 2014. Pe pagina web fisc.md, la compartimentul - rapoarte și informații este plasat Raportul general a grupurilor multidisciplinare pentru anul 2015. |
|  |  | 5.2. Analiza permanentă a mărimii salariilor achitate legal de către patroni, depistarea agenţilor economici care achită salarii net inferioare faţă de cele real constituite pe piaţa muncii şi orientarea eforturilor organelor de control pentru a documenta eventualele scheme folosite de aceşti agenţi economici pentru nereflectarea deplină a salariilor în evidenţa contabilă | Permanent | MMPSF, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Afacerilor Interne | Analiza permanentă a mărimii salariilor achitate legal de către patroni, depistarea agenților economici care achită salarii net inferioare față de cele real constituite pe piața muncii, se efectuează în baza informației furnizate de Biroul Național de Statistică. Astfel, în anul 2015 (situația la 01.12.2015) au fost selectate 309 unități economice cu efectivul de personal de 3284 salariați, care achită salariul mai mic decât cel garantat de stat. Agenții economici, care achită salarii suspect de mici, vor fi incluși în Graficul controalelor planificate pentru monitorizarea ulterioară. |
|  |  | 5.3. Examinarea cu regularitate în cadrul Comisiei Naţionale de Negocieri Colective a chestiunilor ce ţin de economia informală şi a cazurilor concrete de practicare a contabilităţii duble şi de plată a salariilor “în plic” | Trimestrial | Comisia Naţională de Negocieri Colective, Inspectoratul de Stat al Muncii, CNSM, CNPM | Mersul îndeplinirii Planului a fost examinat în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 4 iunie 2015. |
|  |  | 5.5. Realizarea de către Biroul Naţional de Statistică a sondajului bianual privind fenomenele achitării salariilor “în plic” şi “muncii la negru” | O dată în doi ani | Biroul Național de Statistică | Acțiune realizată. Informația privind „munca la negru” și răspîndirea fenomenului de primire a „salariilor în plicuri” au fost colectate în cadrul Anchetei forței de muncă și va fi diseminată în aprilie 2016 în cadrul notei informative anuale a BNS „Forța de muncă în RM. Ocuparea și șomajul în anul 2015”. |
|  |  | 5.6. Perfecţionarea cadrului de reglementare a activităţilor de inspecţie a muncii şi conformarea acestuia la prevederile convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Parlament | 2015 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei, Inspectoratul de Stat al Muncii | Fenomenul folosirii „muncii la negru” și achitării salariilor „în plic”, are efecte negative și reprezintă cauze care afectează semnificativ sectorul economic. Întru combaterea acestui flagel, Ministerul Economiei a promovat politici privind crearea unui climat favorabil activității de antreprenoriat, inclusiv prin continuarea reformei regulatorii, precum și implementarea programelor de suport a întreprinderilor mici și mijlocii, care vor contribui la micșorarea poverii asupra agenților economici și stimularea forței de muncă să activeze în sectorul formal. Astfel, a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea Modelului Costului Standard, care urmează a fi transmis spre aprobare Guvernului. Metodologia dată este un instrument de estimare a costurilor administrative suportate de către agenții economici în vederea respectării reglementărilor de stat și are scopul de a identifica și simplifica acele prevederi ale legislației care duc la costuri administrative majore. În contextul necesității limitării gradului și modalități de intervenție abuzivă și nefondată a statului în activitatea mediului de afaceri a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 08.06.2012. La moment proiectul este expediat spre avizare. Totodată, CNSM la proiectul de lege menționat a înaintat demers în vederea excluderii Inspectoratul de Stat al Muncii de sub incidența acesteia, astfel încît să fie acordată acesteia posibilitatea de a realiza controale inopinate pentru a depista cazurile de muncă nedeclarată. Acest demers nu a fost luat în considerație la elaborarea proiectului vizat. |
|  |  | 5.7. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale, profesionale şi logistice ale Inspectoratului de Stat al Muncii | 2015-2016 | Inspectoratul de Stat al Muncii | Dezvoltarea capacităților instituționale, profesionale a fost asigurată prin desfășurarea pe parcursul anului 2015 a 6 seminare de instruire continuă a inspectorilor de muncă. Gradul de operativitate a activităţilor de inspecţie depinde de posibilităţile inspectorilor de muncă de a se deplasa rapid la unităţile supuse controalelor sau la care s-au produs accidente de muncă. Dotarea tehnico-materială a inspectorilor de muncă se caracterizează ca insuficientă. Din cauza insuficienței surselor de finanțare a deficitului bugetar aprobat pe anul 2015, începând cu 07.07.2015 a fost sistată participarea la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări. |
|  |  | 5.8. Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor informative şi comunicative ale Inspectoratului de Stat al Muncii prin asigurarea accesului inspectorilor de muncă la diverse baze de date, relevante necesităţilor de activitate | 2015-2016 | Inspectoratul de Stat al Muncii | Dezvoltarea și consolidarea capacităților informative și comunicative se caracterizează prin testarea și implementarea în anul 2015 a Sistemului Informaţional Automatizat (SIA) de prelucrare a indicatorilor de activitate a Inspectoratului de Stat al Muncii. A fost elaborat şi integrat modulul „State de personal” în Sistemului Informaţional Automatizat al Inspectoratului |
| 6. | Antrenarea sindicatelor în activitatea de anihilare a “muncii la negru” şi a plăţii salariilor “în plic” | Acordarea consultaţiilor necesare lucrătorilor din economia informală în vederea protecţiei sociale, economice şi juridice | Permanent | Confederaţia Naţională a Sindicatelor, sindicatele ramurale | CNSM a desfășurat mai multe activități de informare și sensibilizare a lucrătorilor în domeniul combaterii fenomenului „muncii la negru”. Astfel, în perioada 8-10 octombrie 2015, în cadrul activităților dedicate Zilei mondiale a acțiunilor pentru o muncă decentă , prin intermediul Consiliului de Tineret din cadrul CNSM, s-a desfășurat o campanie de informare „Stop îmbogățirii prin exploatarea salariaților” în 7 centre raionale al Republicii Moldova. Scopul campaniei a fost informarea și sensibilizarea populației despre aspectele negative și riscurile ce survin ca urmare a activității în condiții informale. În cadrul campaniei au fost distribuite peste 5000 de pliante cu tematica muncii „la negru” și acordate consultații la peste 300 de persoane. |
| 7. | Promovarea politicilor de educaţie juridică a salariaţilor | 7.1. Organizarea campaniilor de mediatizare prin intermediul unor emisiuni TV şi radio şi al spoturilor publicitare privind consecinţele negative pentru salariaţi ale acceptării salariului neoficial (privarea de dreptul la asistenţă medicală, la o pensie decentă, la concediu etc.), precum şi a cazurilor de încălcare depistate la agenţii economici care practică “angajări la negru” şi plata salariilor “în plic” şi consecinţele financiare pentru aceasta | Permanent | Casa Naţională de Asigurări Sociale, Inspectoratul de Stat al Muncii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat | În scopul mediatizării consecințelor negative pentru salariați a acceptării salariului neoficial (privarea de drepturi la asistență medicală asigurată, la concediu anual, la o pensie decentă etc.), se organizează campanii de informare prin intermediul unor emisiuni TV și radio și al spoturilor publicitare. Acțiuni de sensibilizare a publicului larg despre consecințele negative pentru salariați a acceptării salariului neoficial se întreprind permanent de către Inspectoratul de Stat al Muncii (articole în presă, participări la emisiunile televizate și radiofonice). Astfel, în anul 2015 în presa centrală şi locală au fost publicate 69 articole, au avut loc 49 participări în cadrul emisiunilor televizate şi 26 participări în cadrul emisiunilor radiofonice. Totodată, în scopul informării populației Agenția Națională a plasat pe site www.anofm.md comunicatul de presă al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind lansarea unei campanii de sensibilizare asupra economiei informale și a muncii nedeclarate în Moldova. Serviciile on-line în domeniul ocupării forței de muncă, prestate prin intermediul diverselor instrumente informative: site www.anofm.md, portal modern www.angajat.md, facebook, emisiuni radio și TV, pliante informative, broșuri banere și afișe informative, articole în presă la nivel național/local, seminare cu șomerii și angajatorii și spot-uri pun la dispoziția populației o gamă largă de informații cu referire la piața muncii. Agenția Națională și-a diversificat serviciile de informare în mediul on-line printr-o activitate nouă care dezvoltă capacitățile de utilizare a tehnologiilor informaționale și anume platforma www.e-angajare, care oferă șansă cetățenilor să cunoască solicitările actuale ale angajatorilor și să aplice direct pentru postul ales. Această platformă facilitează întîlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii, oferind transparență procesului de recrutare și aducînd ambele părți implicate beneficiile comunicării directe. Un aport deosebit la infomarea populației îl au Centrele de informare Piața muncii, deschise în incinta AOFM a mun. Chișinău, Bălți și r. Cahul, care prestează servicii de autoinformare și autoocupare și sunt dotate cu cabine telefonice și posturi de autoocupare a locurilor de muncă ce dau posibilitate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă să se familiarizeze cu cererea și oferta locurilor de muncă, condițiile de ocupare a locurilor vacante, să capete informații juridice cu referire la prevederile legislației privind ocuparea forței de muncă. Casa Națională de Asigurări Sociale, pe parcursul anului 2015, în cadrul campaniilor de informare ”Pentru a beneficia de pensie, achitaţi contribuţii de asigurări sociale!”, „Spune Nu! salariului în plic”, au fost tipărite în limbile română şi rusă 3 flyere (40000 exemplare): „Spune NU! Salariului în plic”; „Ştiţi că fiecare cetăţean care achită contribuţii sociale are un cont personal de asigurare?”, „Plata pensiilor în prezent şi viitor depinde de angajatori!”. Acestea au fost distribuite în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova” în perioada 28 ianuarie - 1 februarie 2015 şi repartizate proporţional la CTAS pentru distribuirea beneficiarilor de prestaţii de asigurări sociale. 560 de bannere, „Spune NU! Salariului în plic”, „Ştiţi că fiecare cetăţean care achită contribuţii sociale are un cont personal de asigurare?”, (în limba română şi rusă), cu acelaşi conţinut şi design, au fost afişate la staţiile auto din mun. Chişinău. Reflectarea în ziarul „Asigurarea Socială” Ziarul „Asigurarea Socială” reflectă periodic tematica achitării salariului „în plic”. Pe parcursul anului 2015 au fost publicate 6 materiale şi un flyer la această temă: 1. Ziarul „Asigurarea Socială” nr. 6 - Datoriile de milioane ale angajatorilor; - Lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat cu datorii mai mari de 100 mii lei la situaţia de 30.06.15 2. Ziarul „Asigurarea Socială” nr. 7 - Primiţi salariu în plic? În acest caz nu speraţi la o pensie! - Flyer Salariu în plic astăzi – pensie minimă în viitor! - Lista agenţilor economici din mun. Chişinău care nu au depus la Casa Naţională de Asigurări Sociale declaraţiile persoanelor asigurate (forma REV-5) pentru anul 2014 3. Ziarul „Asigurarea Socială” nr. 9 - De ce depinde mărimea pensiei viitoare 4. Ziarul „Asigurarea Socială” nr. 10-11 - Lista plătitorilor de contribuţii la BASS, care la 1 noiembrie 2015 aveau datorii mai mari de 100 mii lei Reflectarea prin intermediul site-ului www.cnas.md Pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări Sociale – www.cnas.md sînt publicate periodic listele agenţilor economici cu datorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. În perioada septembrie-decembrie 2015, CNSM, cu suportul Confederației Sindicatelor din Olanda, a realizat un studio privind situația în Republica Moldova la capitolul acoperirea lucrătorilor informali cu sistemele de securitate social. Propunerile și recomandările vizînd extinderea securității sociale asupra lucrătorilor informali au fost editate într-o broșură și remisă instituțiilor și persoanelor interesate. În cadrul aceluiași proiect a fost elaborate un spot video despre consecințele negative ale muncii „la negru”. Acest spot a fost plasat pentru vizualizare la unele canale TV și în transportul public (troleibuze). |
|  |  | 7.2. Popularizarea legislaţiei în vigoare în cadrul controalelor efectuate, cu explicarea contribuabililor (angajaţilor) despre necesitatea declarării corecte a bazei impozabile şi a impozitului din salariu, a contribuţiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi impactul asupra mărimii pensiilor salariaţilor şi a altor forme de asistenţă socială | Permanent | Autorităţile publice, Confederaţia Naţională a Sindicatelor, Confederaţia Naţională a Patronatelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul de Stat al Muncii | Popularizarea legislației în vigoare în cadrul controalelor efectuate este un proces permanent. În anul 2015 inspectorii de muncă au stabilit și consemnat 34,7mii încălcări în domeniul relațiilor de muncă și au emis prescripții de remediere a abaterilor de la prevederile actelor legislative și normative din domeniul muncii. Concomitent a fost acordat ajutor metodologic şi consultativ la peste 2mii cetăţeni. Inspectorii de muncă au adus la cunoștința cetăţenilor prevederile legislaţiei muncii în vigoare în cadrul Tîrgurilor locurilor de muncă, organizate şi desfăşurate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă și în cadrul instruirii în domeniul muncii a angajatorilor şi reprezentaţilor săi, a colaboratorilor din domeniul public ş.a. Totodată pe parcursul anului 2015 inspectorii de muncă au organizat seminare pentru informarea tineretului studios privind relațiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă. În cadrul întrunirilor, organizate cu colectivele de absolvenţi și cadrele didactice din 122 instituţii preuniversitare, despre prevederile legislaţiei muncii în vigoare au fost informaţi 3943 elevi. Pe perioada anului 2015 CNAM a evaluat 223 instituții medico-sanitare și farmaceutice. Se remarcă faptul, că în toate instituțiile evaluate, achitarea salariilor se efectuează prin intermediul cardurilor bancare, fiind la minim diminuate tranzacțiile cash, fapt ce asigură transparența în procesul de calculare și achitare a salariilor și diminuează riscul evaziunii fiscale. Despre necesitatea declarării corecte a contribuţiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi despre impactul, nemijlocit, al acestui fapt asupra viitoarelor prestaţii sociale colaboratorii CNAS informează atît agenţii economici cît şi angajaţii în cadrul controalelor efectuate. Totodată, popularizarea acestui fapt are loc şi în cadrul expoziţiilor naţionale “Fabricat în Moldova” unde se organizează diverse seminare destinate agenţilor economici, la fel şi prin intermediul publicaţiilor periodice (site CNAS, ziarul “Asigurarea Socială). De asemenea, salariaţilor li se comunică despre necesitatea declarării corecte a contribuţiilor de asigurări sociale de stat în cadrul procesului de distribuire a parolelor de acces la contul curent |
|  |  | 7.3. Organizarea seminarelor pentru studenţii instituţiilor de învăţămînt superior referitor la pericolul antrenării în escrocheriile fiscale, inclusiv prin angajarea cu nerespectarea legislaţiei în vigoare | 2015-2017 | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat | Pe parcursul anului 2015 au fost organizate 854 seminare informative cu participarea a 1900 agenți economici și 9545 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care au abordat concomitent cu alte probleme analiza opțiunilor și recomandărilor speciale ce au contribuit la combaterea fenomenului de ocupare informală și a salariilor în plic. Ministerul Economiei informează despre faptul că, întru informarea salariaților despre avantajele activării în sectorul formal, prin intermediul Programului de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” au fost organizate 16 seminare de instruire pentru 458 de tineri. |